## Burndown chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 68 | 68
1 | 45 | 55
2 | 24 | 36
3 | 0
4 | 0 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 19 | 19
19 | 18 | 18
18 | 17 | 17
17 | 16 | 17
16 | 15 | 17
15 | 14 | 17
14 | 13 | 17
13 | 12 | 16
12 | 11 | 16
11 | 10 | 15
10 | 9 | 15
9 | 8 | 15
8 | 7 | 14
7 | 6 | 13
6 | 5 | 13
5 | 4 | 13
4 | 3 | 13
3 | 2 | 12
2 | 1 | 11
1 | 0 | 11
0 | 0 | 10
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 27 | 37
19 | 26 | 36
18 | 25 | 36
17 | 24 | 35
16 | 23 | 34
15 | 22 | 33
14 | 21 | 33
13 | 20 | 33
12 | 19 | 32
11 | 18 | 31
10 | 17 | 31
9 | 16 | 30
8 | 15 | 29
7 | 14 | 27
6 | 13 | 26
5 | 12 | 26
4 | 11 | 25
3 | 10 | 23
2 | 9 | 22
1 | 8 | 21
0 | 7 | 20